## Slide 1: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
Проект:
Алгоритм формирования отчетности о результатах самообследования за прошедший год

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА
Алгоритм формирования отчетности о результатах самообследования за прошедший год
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск: Формальный подход к сбору информации о состоянии ДОО. Низкий уровень исполнения/нарушение сроков исполнения/несвоевременное предоставление форм отчетности. Проблемы: 1.Отсутствие единого формата электронных версий форм отчетности. 2.Излишнее количество времени на координацию работы по направлениям самообследования, на сбор данных членами комиссии по направлениям самообследования, интерпретацию и обработку полученной информации. 3.Недостаточность практического опыта в использовании мобильных мессенджеров, как форм интерактивной работы.
ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | 
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Создание унифицированного формата электронных версий форм отчетности при подготовке отчета по самообследованию | 360 мин. | 30 мин.
Повышение эффективности информационного обмена членами комиссии по самообследованию за счет использования унифицированного формата электронных версий форм отчетности и использования ИКТ | 600 мин. | 120 мин.
Снижение времени для анализа работы по изучению мнения участников образовательных отношений о деятельности ДОУ за счет использования мессенджера Вайбер | 360 мин. | 90 мин.
Обобщение, анализ, свод полученных данных и оформление результатов самообследования Учреждения, обобщение и оформление их в виде отчета. | 360 мин. | 90 мин.

## Slide 3
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
№ п/п | Проблема | Коренная причина | Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1 | Отсутствие единого формата электронных версий форм отчетности | Потеря времени при оформлении отчета. | Создание унифицированного формата электронных версий форм отчетности
2 | Излишнее количество времени на координацию работы по направлениям самообследования, на сбор данных членами комиссии по направлениям самообследования, интерпретацию и обработку полученной информации | Потеря времени на интерпретацию и обработку полученной информации | Обмен информации членами комиссии по самообследованию за счет использования унифицированного формата электронных версий форм отчетности и использования ИКТ
3 | Недостаточность практического опыта в использовании мобильных мессенджеров, как форм интерактивной работы | Отсутствие создания у членов комиссии совместного использования электронного сервиса. | Создание группы в бесплатном мессенджере Viber.

## Slide 4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат
1 | Выявление проблем, утверждение направлений работы | Разработка карты текущего состояния процесса и целевого состояния
2 | Создание унифицированного формата электронной версии формы отчетности | Разработан унифицированный формат электронной версии формы отчетности
3 | Помощь членам комиссии по созданию электронных ящиков для электронной почты | Заведен электронный почтовый ящик
4 | Помощь членам комиссии при подключении к бесплатному мессенджеру Viber | Создание группы в бесплатном мессенджере Viber
5 | Обобщение, анализ, свод полученных данных и оформление результатов самообследования | Сформирован отчет по самообследованию

## Slide 5
Карта текущего состояния
«Алгоритм формирования отчетности о результатах самообследования за прошедший год»
Излишние перемещения
Ожидание опоздавших
Делопроизводитель готовит печатные материалы отчета
30 мин.
Члены комиссии отчитываются руководителю
30 мин.
Руководитель составляет свой отчет
480 мин. (8 ч.)

## Slide 6
Карта целевого состояния
«Алгоритм формирования отчетности о результатах самообследования за прошедший год»
Создание группы в бесплатном мессенджере Viber
Руководитель сообщает старшему руководителю информацию
2 мин.
Старший воспитатель сообщает информацию членам комиссии через Viber
2 мин.
Члены комиссии пересылают отчет в электронной форме на электронную почту руководителя.
3 мин.
Руководитель систематизирует отчеты комиссии в один.
60 мин.
1
2
3
4